附件2

浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  章勤琼                               填表日期：2016 年 6 月 16 日

	立项
信息

	项目名称
	中澳中小学教师专业成长的比较研究——基于教师专业标准的视角

	
	立项部门
	教育部社科司

	
	实施期限
	2013年5月  至 2016年6月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	章勤琼
	副教授
	温州大学
	项目总体规划与实施

	
	
	宋乃庆
	教授
	西南大学
	项目总体指导

	
	
	徐文彬
	教授
	南京师范大学
	项目理论设计

	
	
	黄忠裕
	副教授
	温州大学
	项目具体实施

	
	
	谭莉
	讲师
	温州大学
	数据收集与分析

	
	经费总额
	   7.5 万元
	其中
拨款
	7.5万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算
	设备费
	0.7 万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.4万元
	会议费
	1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.8万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	0.3万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	其他
	0.5 万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	6.8万元
	未拨入
	  0.7 万元
	实际经费使用总额
	4.21375万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	设备费
	0．35 万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.8639万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.485万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	其他
	0.51485万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	《Profiling Teacher Capacity in Statistical Thinking of National Curriculum Reform: A Comparative Study between Australia and China》；发表在Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education，2016年第4期（SSCI期刊）；
《西方教师知识研究的专业化路径》；发表在《比较教育研究》2016年第4期（CSSCI期刊）

	
	经费结算情况
	还结余2.58625万元；另有0.7万元尚未拨入。

	
	验收时间
	2016年10月11日
	验收组织单位
	教育部社会科学司

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	准予结项（证书编号：2016JXZ1789）


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
