





附件 2：







一、2012 年 12 月 1 日，市委政研室汇总来自各方的《课题申

报表》，经过修订完善后，形成《选题方案》。

二、12 月上旬，市委政研室召集全市调研联席会议，与各研

究机构代表协商，在《选题方案》基础上，形成《选题建议》。

三、12 月中旬，市委政研室将《选题建议》发给四套班子领

导征求意见，根据领导意见修缮后，形成《选题计划》。

四、12 月下旬，市委政研室根据《选题计划》，结合初始课题

申报表，逐一确定各课题的承担人、研究时间与资助经费，形成

《立项方案》。

五、2013 年 1 月上旬，市委政研室在《立项方案》基础上，

印发《立项文件》，并逐一与各课题承担人签订课题委托协议，拨

付第一笔课题经费，课题研究项目正式启动。
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