附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：    徐百成                                 填表日期：2016年6月 20 日

	立项
信息

	项目名称
	微博与大学生网络政治参与现状及引导策略研究

	
	立项部门
	国家社科基金项目

	
	实施期限
	2012.06至2015.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	徐百成
	讲师
	温州大学马克思主义学院
	总体协调

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	     15  万元
	其中
拨款
	15万元
	其他经费
来源及金额
	

	
	经费预算
	设备费
	0.1万元
	材料费
	2.15万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	5.8万元
	会议费
	1.8万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	2.65万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	其他
	1

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 13.5    万元
	未拨入
	    1.5  万元
	实际经费使用总额
	7.370869万元

	
	阶段性成果
	调研报告已经完成2/3，在淮阴师范学院学报发表论文一篇


	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	0.5886万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	0.005万元

	
	
	差旅费
	4.2553万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	2.097569万元
	劳务费
	0.14万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	《淮阴师范学院学报(哲学社会科学版》论微博对大学生思政教育的影响和形塑--基于思政教育路径优化的视角
完成调研报告4万字，完成8000分问卷的设计、统计

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


